## Лист1
Приложение № 7 к Приказу муниципального органа "Управление образования городского округа Краснотурьинск" от 27.01.2022 № 20-Д
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 15» на 2022-2023 годы
(наименование образовательной организации; период на который сформирован план)
город Краснотурьинск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Неполное соответствие информации о деятельности учреждения, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 | Привести в соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 информацию о деятельности учреждения, размещенную на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовав: информацию об органах управления учреждением; отчет о результатах самообследования; информацию об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-09-01 | Стрелец Елена Валерьевна, директор; Кран Марина Александровна, зам.директора по УВР; Резникова Светлана Александровна, зам.директора по ВПР; Белова Елена Александровна, завхоз
2 | Отсутствие на официальном сайте учреждения аннотаций к рабочим программам дисциплин | Разместить на официальном сайте учреждения аннотации к рабочим программам дисциплин уровня основного общего и среднего общего образования | 2022-03-01 | Кран Марина Александровна, зам.директора по УВР
3 | Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Разместить на официальном сайте учреждения информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | 2022-02-05 | Ромашко Марина Григорьевна, секретарь учебной части
4 | На официальном сайте учреждения не в полном объеме представлена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможносяти здоровья) | Дополнить разделы на официальном сайте информацией о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможносяти здоровья), о наличии специальных технических средств обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2022-03-01 | Белова Елена Александровна, завхоз; Шмидт Надежда Александровна, педагог-библиотекарь
5 | Отсутствие информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований | Перенос информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, из раздела "Документы" в раздел "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-01-31 | Боярских Алексей Николаевич, инженер-программист
6 | Отсутствие информации о пуступлении финансовых и материальных средств и об их использовании по итогам финансового года | Размещение информации о пуступлении финансовых и материальных средств и об их использовании по итогам финансового года в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-04-15 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
7 | Отсутствие информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе | Перенос информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе из раздела "Новости" в раздел "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" | 2022-01-31 | Боярских Алексей Николаевич, инженер-программист
8 | Отсутствие на официальном сайте учреждения раздела "Часто задаваемые вопросы" | Создание и наполнение раздела "Часто задаваемые вопросы" на сайте учреждения | 2022-02-10 | Боярских Алексей Николаевич, инженер-программист; Ромашко Марина Григорьевна, секретарь учебной части
9 | Отсутствует раздел "Независимая оценка качества оказания услуг" на официальном сайте образовательной организации и гиперссылка (возможность перехода) на сайт bus.gov.ru | Создание и наполнение раздела "Независимая оценка качества оказания услуг" с подключением гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru | 2022-02-10 | Боярских Алексей Николаевич, инженер-программист
10 | Отсутствует на официальном сайте учреждения информация о модуле bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданам о качестве услуг, предоставляемых учрежеднием, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности учреждения (наличие кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | Создание на официальном сайте учреждения кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв | 2022-02-10 | Боярских Алексей Николаевич, инженер-программист
II. Комфортность условий предоставления услуг
11 | В образовательной организации отсутствует стоянка автотранспортных средств, в том числе для инвалидов | Направление запроса в Администрацию городского округа Краснотурьинск об оборудовании стоянки автотранспортных средств по ул. Чернышевского близ образовательного учреждения с выделением не менее 5% мест для инвалидов | 2022-02-25 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
12 | В образовательной организации отсутствуют сменные кресла-коляски | Заключить договор на аренду сменного кресла-коляски | 2022-02-10 | Белова Елена Александровна, завхоз
13 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор на услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-02-25 | Белова Елена Александровна, завхоз
14 | В организации отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в туалете для девочек | 2023-09-01 | Белова Елена Александровна, завхоз
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
15 | Получатели услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2022-12-31 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
16 | Получатели услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2022-12-31 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
17 | Получатели услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2022-12-31 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
18 | Получатели услуги готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-31 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
19 | Получатели услуги удовлетворены удобством графика работы организации | Поддерживать на прежнем уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2022-12-31 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
20 | Получатели услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в учреждении | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2022-12-31 | Стрелец Елена Валерьевна, директор
| Директор |  |  | Е.В. Стрелец